## Sheet1
附件1
截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 790.16 | 2022-03-16 | 2.96% | 10年 | 柳州市城中区2022年城镇老旧小区改造项目 | 城中区 | 4361.40万元 | 790.16万元 | 2798.08万元 | 790.16万元 | 2022年城中区老旧小区共改造9个小区目前已全部竣工验收。
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 | 一般债券 | 408.68 | 2022-06-16 | 2.92% | 10年 | 城中区2022年城市背街小巷整治改造项目 | 城中区 | 1080万元 | 408.68万元 | 408.68万元 | 408.68万元 | 已完成竣工验收并投入使用
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 859.35 | 2023-02-16 | 3.04% | 10年 | 城中区2023年度城市背街小巷整治改造项目 | 城中区 | 859.35万元 | 859.35万元 | 251.95万元 | 859.35万元 | 已完成竣工验收并投入使用
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 2175.97 | 2023-02-16 | 3.04% | 10年 | 城中区2023年 城镇老旧小区改造项目 | 城中区 | 17372万元 | 2175.97万元 | 0万元 | 145.89万元 | 108个老旧小区主体改造已完成约75%。配套完成约20%。
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 150 | 2023-08-22 | 2.64% | 7年 | 城中区2023年度城市背街小巷整治改造项目 | 城中区 | 859.35万元 | 150万元 | 0万元 | 150万元 | 已完成竣工验收并投入使用
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2021-2022年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。