## Sheet1
附件1
截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资（万元） |  | 项目已实现投资(万元) |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 1895.51 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 2024年城中区老旧小区主体改造工程（1-4期） | 城中区 | 9150 | 1895.51 | 6045.4 | 95.03 | 55个老旧小区主体改造已完成约85%
|  |  |  | 9.6 | 2024-05-17 |  |  | 柳州市城中区棚户区(城市危旧房改造)项目 |  | 49.35 | 9.6 | 47.9861 | 8.24 | 项目已完工。
|  |  |  | 132.06 | 2024-05-17 |  |  | 河东教师公寓（青年保障性租赁住房） |  | 7168.09 | 132.06 | 491 | 0 | 因资金不足，现该项目已停工。
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券（十期） | 2571187 | 一般债券 | 13.66 | 2025-10-27 | 2.06 | 10 | 柳州市城中区河东片区排水管网改造建设工程 | 城中区 | 1035 | 13.66 | 880 | 0 | 现场施工已完工，现在准备竣工材料。