## Sheet1
附件1
截至2023年末发行的新增政府一般债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [6 empty] | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资 |  | 建设进度及运营情况
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（二期） | 2205414 | 一般债券 | 790.16 | 2022-03-16 | 2.96% | 10年 | 柳州市城中区2022年城镇老旧小区改造项目 | 城中区 | 4361.40万元 | 790.16万元 | 2798.08万元 | 790.16万元 | 2022年城中区老旧小区共改造9个小区目前已全部竣工验收。
柳州市城中区教育局 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 城中区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 |  | 6000万元 | 1000万元 | 1000万元 | 1000万元 | 已竣工
|  |  |  | 12 |  |  |  | 城中区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 |  | 12万元 | 12万元 | 12万元 | 12万元 | 投入使用
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2022年广西壮族自治区政府一般债券（六期） | 2271158 |  | 408.68 | 2022-06-16 | 2.92% |  | 城中区2022年城市背街小巷整治改造项目 |  | 1080万元 | 408.68万元 | 408.68万元 | 408.68万元 | 已完成竣工验收并投入使用
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（一期） | 2305144 | 一般债券 | 859.35 | 2023-02-16 | 3.04 | 10 | 城中区2023年度城市背街小巷整治改造项目 |  | 859.35万元 | 859.35万元 | 251.95万元 | 859.35万元 | 已完成竣工验收并投入使用
|  |  |  | 2175.97 |  |  |  | 城中区2023年 城镇老旧小区改造项目 |  | 17372万元 | 2175.97万元 | 0 | 2175.97万元 | 108个老旧小区主体改造已完成约75%。配套完成约20%。
柳州市城中区教育局 |  |  |  | 17 |  |  |  | 城中区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 |  | 155万元 | 17万元 | 155万元 | 17万元 | 投入使用
|  |  |  | 120 |  |  |  | 城中区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 |  | 120万元 | 120万元 | 120万元 | 120万元 | 完成招标
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2023年广西壮族自治区政府一般债券（九期） | 2305959 | 一般债券 | 150 | 2023-08-22 | 2.64 | 7 | 城中区2023年度城市背街小巷整治改造项目 |  | 859.35万元 | 150万元 | 0 | 150万元 | 已完成竣工验收并投入使用
柳州市城中区教育局 |  |  |  | 1 |  |  |  | 城中区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 |  | 20万元 | 1万元 | 20万元 | 1万元 | 投入使用
柳州市城中区住房和城乡建设局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 1895.51 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 城中区2024年城镇老旧小区改造项目 |  | 9150万元 | 1895.51万元 | 3193.86万元 | 60万元 | 55个老旧小区主体改造已完成约70%，配套改造已完成约50%
|  |  | 一般债券 | 132.06 |  |  |  | 保障性租赁住房 |  | 7168.09万元 | 132.06万元 | 266.48 万元 | 0万元 | 截至6月底进度情况：基坑支护桩及冠梁施工完成，土方开挖完成70%，完成100根工程桩施工。
|  |  | 一般债券 | 9.6 |  |  |  | 2024年（棚户区（城市危旧房）改造） |  | 47.986134万元 | 9.6万元 | 47.986134万元 | 8.236134万元 | 截至2024年12月底进度情况：已完成东台路翠园小区共计30套房屋的加固维修，完成率100%。
柳州市城中区教育局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 11 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 城中区农村公办学校校舍安全保障长效机制项目 |  | 15万元 | 11万元 | 15万元 | 11万元 | 竣工验收