## Sheet1
附件1
城中区2018年市级层面统筹推进重大项目建设建议表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 责任部门 | 项目地址 | 建设规模及内容 | 总投资 | 计划投资 | 资金来源 | 计划开竣工时间 | 2018年建设内容 | 2018年投资完成情况 |  | 工程或前期工作形象进度 | 存在的主要问题 | 解决措施
[7 empty] | 今年投资额 | 完成全年进度(100%) |  |  | 单月完成投资数 | 2018年1月至本月累计完成投资数
[6 empty] | 2687346.29 | 356071.85 | 70.834 |  |  |  | 252219.95
1 | 柳州市公共交通二期土地一级整理项目 | 轨道集团实施 | 区征地办 | 城中区、鱼峰区 | 项目用地面积约441亩，进行征地拆迁。 | 44100 | 24100 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2019 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 42000 | 完成规划选址、用地预审、项目立项。已完成约400亩征地拆迁工作。项目涉及集体土地征拆工作已完成。涉及国有土地剩余1户房屋，已进行征收决定的公告，目前正在与被征收户协商补偿事宜。 | 被征收户土地登记为工业性质，房屋用于办公家具出售。目前提出按周边商业用地铺面价格进行补偿。 | 继续按照国有房屋征收程序开展房屋征收工作，并加大力度进行动迁。
2 | 桂中大道北段东侧河东路南侧土地一级整理项目 | 土储中心 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约12亩，进行房屋征收。 | 21384 | 15000 | 财政资金 | 2018-2020 | 房屋征收、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 市征收办已组织评估专家完成该项目的预评估报告评审。目前已完成房屋征收调查工作，该项目需征收12户，总建筑面积10668.99㎡。现已完成预算编制并上报市征收办。 |  | 继续按照国有房屋征收程序开展房屋征收工作。
3 | 秋斓医养周边土地一级开发整理 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约200亩，进行征地拆迁。 | 10000 | 1000 | 业主自筹 银行贷款 | 2018-2020 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 1000 | 该项目征地拆迁工作已完成
4 | 独静路东段北侧土地一级整理项目（环东金属材料厂） | 土储中心 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约198亩，进行房屋征收。 | 22590 | 10000 | 财政资金 | 2018-2020 | 房屋征收、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 城中区征收办已将评估报告提供给环东公司。目前评估公司正在编制房地产评估报告，同时我区征收办与环东金属公司开展协商房屋征收补偿事宜。 |  | 督促评估公司加快评估工作，并将加大力度进行动迁。
5 | 静兰整村改造 | 轨道集团 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约8000亩，进行征地拆迁。 | 480000 | 20000 | 企业自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 17620 | 32311 | 今年以来，我共完成征地126亩，完成拆迁3.03万平方米。 | 目前静兰独秀苑一、二期项目已无法满足拆迁安置需求。为此，市政府 2016年已批复建设静兰独秀苑三期，按建设计划，三期安置房建成交付需三到四年时间。在此期间，被拆迁户需自行租房进行临时过渡，由于临时过渡房源需求数量较大，在周边已很难找到适合被拆迁户租用的集体土地上私屋，只能在更远的地方租用多层或高层的商品房进行临时过渡。而目前市场租房费用的开销较高，被拆迁户无法承受,提出要安置房落实后才配合拆迁工作。 | 进一步推进项目征地拆迁工作，同时协调业主单位加快安置房建设进度。
6 | 河东路以北片区土地一级开发整理 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约6143亩，进行征地拆迁。 | 450000 | 20000 | 企业自筹 银行贷款 | 2009-2019 | 对剩余约250亩土地进行征地拆迁。 | 0 | 18230 | 目前已完成征地面积约5387亩。 | 因河东大部分剩余土地为房屋占地，涉及房屋拆迁较多，现有安置房源、户型、面积已无法满足安置需要。经多次协调，目前已落实新增60亩安置用地用于建设河东安置房三期。由于新规划的安置房需要一定的建设周期，村民不愿意租房过渡，被拆迁户临时安置问题无法解决，提出安置房交付以后才交房拆除，严重影响动迁工作推进。 | 进一步推进项目征地拆迁工作，同时协调河东村委加快安置房建设进度。
7 | 河东村城中村改造（二期）项目 | 城建集团 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约433亩，进行征地拆迁。 | 31498.45 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 | 2009-2019 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 9326 | 项目用地面积433亩，已征215亩，剩余215亩未征收。 | 剩余未征收土地大部分为房屋占地，目前河东村安置房源紧缺，新规划安置房地块正在办理建设手续，房屋动迁工作面临安置房源不足及临时过渡困难的双重压力。 | 进一步推进项目征地拆迁工作，同时协调河东村委加快安置房建设进度。
8 | 百里柳州景观配套设施用地项目 | 城建集团 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约234亩，进行征地拆迁。 | 18515.55 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 4330 | 该项目征地拆迁工作已完成。
9 | 环江亲水生态园项目 | 城建集团 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约99亩，进行征地拆迁。 | 16485.45 | 4500 | 企业自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 总需征地99亩，已完成征地9.34亩，剩余89.66亩未征。 | 项目位于滨水大道B段周边，受原滨水大道B段安置工作尚未解决的影响，项目内被拆迁户要求先落实安置地后，再配合签约。 | 继续加强与村民协商，加快开展征地拆迁工作
10 | 柳州民俗风情园项目 | 城建集团 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约166亩，进行征地拆迁。 | 10484.75 | 1000 | 企业自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 0 | 该项目需征地面积约166亩，目前剩余14亩未征收。 | 未征收土地均为房屋占地，且为无证房屋，需结合牛车坪片区改造政策进行动迁，但目前用于该项目的拆迁安置房尚未建设，被拆迁村民临时过渡存在较大困难。 | 继续加强与村民协商，加快开展征地拆迁工作
11 | 龙壁回澜景区配套设施项目 | 城建集团 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约296亩，进行征地拆迁。 | 19441.65 | 5083.81 | 企业自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 3005.6 | 该项目需征地面积296亩，已征250亩，剩余46亩未征收。 | 未征收土地存在历史遗留纠纷较多，同时，该项目内剩余房屋的拆迁，由于目前河东整村改造安置房源紧张，动迁工作受到一定制约。 | 继续加强与村民协商，加快开展征地拆迁工作
12 | 油榨屯城中村改造 | 城建集团 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约459亩，进行征地拆迁。 | 21888.04 | 6888.04 | 企业自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 征地拆迁、场地平整、三通一平。 | 0 | 3840 | 该项目需征地面积456亩，已征400亩，剩余56亩未征收。 | 剩余未征收土地大部分为房屋占地，目前河东村安置房房源紧缺，新规划安置房地块正在办理建设手续，房屋动迁工作面临安置房源不足及临时过渡困难的双重压力。 | 继续加强与村民协商，加快开展征地拆迁工作
13 | 五一路与龙城路合围片区改造 | 城建集团 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约9.7亩，进行征地拆迁。 | 40000 | 15000 | 企业自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 完成征迁任务80%。 | 2472 | 9533 | 现已完成预评估、预评估技术指导、项目预算、未经登记建筑认定、项目方案制定和下达征收决定等工作，现正在进行项目的整体评估和分户评估，目前共完成协议签约55户，建筑面积13728.56㎡。 | 1.自改门面的补偿单价过低，目前该项目产权铺面评估单价不到4.5万元/㎡，按照该项目征收补偿补充方案，产权住宅自改为铺面，具有合法有效的工商营业执照并实际经营，实际经营部分建筑面积参照产权铺面补偿标准的50%给予补偿，与金沙角拆迁项目住宅自改铺面补偿标准（4.5万元/㎡）及周边产权铺面市场售价（8-9万元/㎡）相差较大，且不能进行产权调换安置。 2.按照现行的住宅自改营业用房补偿政策，补偿价值甚至比住宅类房屋补偿价值还低，导致无法推进自改营业用房的征收补偿。 3.根据该地块的规划设计条件，该项目设计方案只设计铺面、办公及酒店，无住宅房屋设计，多数被征收户因为没有原地回迁而抵制征收。 4.资金不到位严重影响项目征收进度。 | 下一步督促评估公司出具分户评估报告，同时加大动迁力度，继续协商签约。
14 | 五指山周边土地一级开发整理 | 城建集团实施 | 区征地办 | 城中区 | 项目用地面积约553亩，进行征地拆迁。 | 84764 | 10000 | 企业自筹 银行贷款 | 2017-2019 | 对553亩土地进行征地拆迁。 | 0 | 5000 | 目前已完成征地15亩；完成房屋拆迁调查工作，需拆迁面积约6万㎡。 | 项目涉及牛车坪村和河东村杂花集体土地存在纠纷较多。同时，房屋拆迁的安置房源不足。 | 继续加强与村民协商，加快开展征地拆迁工作
15 | 柳州红星国际广场 | 柳州市红星美凯龙置业有限公司 | 区商务局 | 城中区 | 建设大型综合居家商业广场和住宅小区，项目地块由1号地块和2号地块组成。1号地块建设17万平方米的大型综合居家商业广场，2号地块建设20万平方米的住宅小区。 | 200000 | 50000 | 业主自筹 | 2017-2019 | 进行主体建筑建设。 | 2500 | 29000 | 主体建设 | 1、预售方案、价格审批较为缓慢，对项目销售、回款造成较大压力。 2、正门前主道路封路，对项目开发建设等各方面造成较大影响
16 | 柳州碧桂园项目 | 碧桂园公司 | 区商务局 | 城中区 | 建设商住小区，总建筑面积25万平方米。 | 180000 | 50000 | 企业自筹 | 2016-2019 | 二期、三期楼栋竣工验收。 | 2859 | 16738 | 一期1-31#楼已完成竣工验收，正式交房。二期楼栋32.33.38.39#完成竣工备案，二期园林园建完成，计划8月底交房。三期楼栋精装修完成50%。园林园建完成30%
17 | 恒大华府项目 | 柳州恒大房地产开发有限公司 | 区商务局 | 城中区 | 建设商住小区。 | 300000 | 5000 | 企业自筹 银行贷款 | 2015-2020 | 恒大国际中心，华府二期高层及洋房建设。 | 1000 | 14786 | 目前已建设完成大部分楼栋 | 恒大华府周围有两个未收储地块需收储
18 | 荣和·天誉 | 荣和地产 | 区商务局 | 城中区 | 总建筑面积约53万平方米，建设集高尚住宅、大型商业、办公、娱乐、旅店设施为一体的大型城市综合体。 | 500000 | 30000 | 企业自筹 银行贷款 | 2012-2018 | 完工。 | 750.35 | 10739.35 | 主体建设
19 | 学院路中学 | 城中区教育局 | 区教育局 | 城中区 | 总用地面积为94.54亩，总建筑面积2.47万平方，办学规模为60个班，在校学生3000人。 | 16453.4 | 5500 | 城区财政 市级财政 | 2017-2019 | 主体完工。 | 100 | 1500 | CFG桩基施工，因遇地下砼块及基础，无法打桩，暂停施工，等方案调整。 | 高压电杆迁移及周边配套未完成 | 根据相关批复，由静兰变电站负责高压线路的迁移工作
20 | 前滩景观工程 | 轨道集团 | 区发改局 | 城中区 | 总用地面积约158.6亩，建设绿化景观工程等。 | 27140 | 3000 | 企业自筹 银行贷款 | 2016-2018 | 项目完工。 | 750 | 3400 | 完成C、D区苗木种植及园路基础，完成B区苗木种植70%。 | A区有村民阻工不能实施。
21 | 河东村三产综合体--彰泰城 | 柳州彰泰置业有限公司 | 城中区政府 | 城中区 | 彰泰城项目占地面积为97363.56平方米，总建面为381427.60平方米，该地块土地用途为城镇住宅用地、商服（商业）用地，预建成以住宅商业为一体的综合性小区，其中有不少于41000平方米的商业体需要移交给河东村委。 | 192601 | 70000 | 业主自筹 | 2018-2020 | 建设5#、6#、19#、1#、7#楼，并达到出地面五层。 | 47481 | 47481 | 拆迁已经完成，前期工作正在进行办理工程规划许可证