## 表1 总概算表
2025年城中区老旧小区配套基础设施改造工程（四期）总投资概算表
工程名称：2025年城中区老旧小区配套基础设施改造工程(四期)
序号 | 工程或费用名称 | 概算造价（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资百分比%
|  | 建筑 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 (元/㎡)
一 | 工程费用 | 608.42 |  | 66.44 |  | 674.86 | ㎡ | 33900 | 199.0737 | 80.95%
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 111.6491 | ㎡ | 33900 | 32.9348 | 13.39%
1 | 建设管理费 |  |  |  | 49.2744 | 49.2744
2 | 建设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 7.9631 | 7.9631
3 | 勘察设计费 |  |  |  | 31.4559 | 31.4559
4 | 环境影响咨询费 |  |  |  | 0 | 0
5 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 13.4972 | 13.4972
6 | 工程保险费 |  |  |  | 3.3743 | 3.3743
7 | 检验试验费 |  |  |  | 6.0842 | 6.0842
8 | 城市基础设施配套费 |  |  |  | 0 | 0
9 | 其他费用 |  |  |  | 0 | 0
三 | 预备费用 |  |  |  |  | 47.1905 | ㎡ | 33900 | 13.9205 | 5.66%
1 | 基本预备费(一+二)*6% |  |  |  | 47.1905 | 47.1905
2 | 涨价预备费 |  |  |  |  | 0
四 | 建设投资 |  |  |  |  | 833.6997 | ㎡ | 33900 | 245.9291 | 100%
五 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 不考虑
六 | 流动资金 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 不考虑
七 | 项目总投资（一+二+三+四+五+六） |  |  |  |  | 833.6997 | ㎡ | 33900 | 245.9291 | 100% | -5882.7903 | -0.87587
833.6997

## 表2 单项工程概算汇总表
表2 工程费用概算汇总表
工程名称：2025年城中区老旧小区配套基础设施改造工程(四期)
序号 | 工程或费用名称 | 概算造价（万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备注
|  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标(元/㎡)
一 | 工程费用 | 608.42 |  | 66.44 | 674.86 | ㎡
1 | 金桂苑二区 | 473.25 |  | 50.46 | 523.71 | ㎡
2 | 柳东乡政府宿舍 | 62.31 |  | 15.98 | 78.29 | ㎡
3 | 商贸技校宿舍 | 52.86 |  |  | 52.86 | ㎡
4 | 暂列金额 | 20 |  |  | 20 | ㎡

## 表3 工程建设其他费用计算表
表3 工程建设其他费用计算表
工程名称：2025年城中区老旧小区配套基础设施改造工程(四期)
序号 | 费用名称 | 计算公式或依据 | 金额 （万元） | 备注
1 | 建设管理费 |  | 49.2744 |  | 49.2744
1.1 | 项目建设管理费 | 项目估算总投资*2.0% | 17.3848 | 财建[2016]504号
1.2 | 施工图设计文件审查费 | 工程费用*2‰ | 1.3497 | 桂建发[2019]1号
1.3 | 招标代理服务费 |  | 4.7617 | 桂建标[2018]37号 | #REF!
1.3.1 | 工程招标代理服务费 | 不考虑 | 4.7617 | 中标单位支付
1.4 | 工程造价咨询费 | 工程费用×1.3% | 8.7732 | 桂价协字〔2019〕15号 | #REF!
1.5 | 工程监理费 | 13.2+(24.08-13.2)*(工程费用-500)/(1000-500) | 17.005 | 桂建标[2018]37号
2 | 建设项目前期工作咨询费 |  | 7.9631 | 桂建标[2018]37号 | 7.9631
3.1 | 编制项目建议书 | 不考虑 | 0 | 桂建标[2018]37号
3.2 | 编制可行性研究报告 | 3.2+(4.8-3.2)*(总投资-500)/(1000-500) | 4.3816 | 桂建标[2018]37号
3.3 | 评估可行性研究报告 | 1.2+(2-1.2)*(总投资-500)/(1000-500) | 1.7908 | 桂建标[2018]37号
3.4 | 初步设计文件评估咨询 | 1.2+(2-1.2)*(总投资-500)/(1000-500) | 1.7908 | 桂建标[2018]37号
4 | 勘察设计费 | 4.1+4.2 | 31.4559 |  | 31.4559
4.1 | 工程测绘费 | 单位价格*小区数（3个小区） | 2.1231 | 《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》《测绘生产成本费用定额（2009年版）》
4.2 | 工程设计费 | 工程费用*设计费率*专业调整系数1.0*工程复杂调整系数1.0 | 29.3328 | 桂建标[2018]37号 难度系数1.2
5 | 环境影响咨询费 | 不考虑 | 0 | 桂建标[2018]37号
6 | 场地准备及临时设施费 | 第一部分工程费用×2% | 13.4972 | 第一部分工程费用的0.5%~2.0%
7 | 工程保险费 | 第一部分工程费用×0.5% | 3.3743 | 第一部分工程费用的0.3%~0.6%
8 | 检验试验费 | 建筑工程费*1% | 6.0842 | 桂建标[2018]37号
9 | 城市基础设施配套费 | 不考虑 | 0 | 桂政办[1986]64号、桂财综[2015]4号
10 | 其他费用 | 10.1+10.2+10.3 | 0
10.1 | 防空地下室易地建设费 | 不考虑 | 0 | 桂防规[2020]1号
10.2 | 地质灾害危险性评估费 | 不考虑 | 0 | 国务院令394号、桂价费字[2007]572号
10.3 | 水土保持补偿费 | 不考虑 | 0 | 桂财税[2016]37号
| 合计 |  | 111.6491
111.6491